## Página1
|  | Abril |  |  |  | Maio |  |  |  | Junho
|  | 02 -06 | 09 - 13 | 16 - 20 | 23 - 27 | 30 - 04 | 07 - 11 | 14 - 18 | 21 - 25 | 28 - 01 | 04 - 08 | 11 - 15 | 18 - 22 | 25 - 29
Desenvolvimento | UC01 - permitir a criação de usuários com o perfil de tutor ou paciente |  |  | x | x
| UC02 - permitir o vínculo entre usuários com o perfil de tutor e usuários com o perfil de paciente. |  |  |  |  | x | x
| UC03 - permitir aos usuários a inserção e alteração de suas informações pessoais. | [6 empty] | x
| UC04 - permitir a criação e reutilização de pranchas de comunicação. | [7 empty] | x | x | x
| UC05 - permitir a interação do usuário com suas pranchas de comunicação. | [10 empty] | x | x | x